## FRONTEND
WEBSITE BÁN GIÀY | [5 empty] | WEB
Front-end
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11 | NOTE
TC-01 | WEBSITE BÁN GIÀY | Giao diện trang chính | 1.Kiểm tra trang web có đủ nút , mục 2.Kiểm tra hình ảnh , video 3.Kiểm tra font chữ, size 4.Kiểm tra màu nền , màu giao diện… 5.Kiểm tra kích thước giao diện | Hiển thị theo thiết kế có sẵn | Null | Pass | Pass | Fail | 1.Với điện thoại Iphone 11 thì giao diện trang web ra được khung giao diện nhưng font chữ và chữ hiển thị không đúng với thiết kế khiến người dùng không thể truy cập và đọc được nội dung
TC-02 |  | Giao diện người dùng (Biểu tượng con trỏ chuột) | 1.Khi di chuyển đến các nút bấm 2.Khi di chuyển đến các link | Con trỏ thay đổi | Null | Pass | Pass | Fail
WEBSITE BÁN GIÀY | [5 empty] | WEB
Front-end
Chú thích: Địa chỉ mail phải đúng cú pháp: [Tên miền]@[Tên miền]. Mật khẩu sử dụng tối thiểu 6 ký tự
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11
TC-03 | ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN | Giao diện người dùng | 1. Mở happyshose.abc 2. Đi tới phần “Đăng ký” 3. Kiểm tra tất cả các component theo design có sẵn. | Hiển thị theo thiết kế có sẵn. Đã responsive. | Null | Pass | Pass | Fail
TC-04 |  | Các trường bắt buộc | 1. Nhập giá trị vào các trường 2. Chọn "Đăng ký ngay" | Người dùng có thể tạo được 1 tài khoản mới. Hiện thông báo tạo tài khoàn thành công | Email: abcgmail.com Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail
TC-05 |  | Các trường bắt buộc | 1. Không nhập giá trị vào các trường 3. Chọn đăng ký ngay | Người dùng không thể tạo được 1 tài khoản mới. Hiện thông báo yêu cầu nhập lại | NULL | Fail | Fail | Fail
TC-06 |  | Nhập email | 1.Kiểm tra trường email với địa chỉ email không bao gồm ký tự@ 2. Kiểm tra trường email với chuỗi ngẫu nhiên thay vì một email thực 3. Kiểm tra trường email có bao gồm ký tự @ 4. Kiểm tra trường email với địa chỉ email không bao gồm dấu chấm | Chấp nhận email hợp lệ. Thông báo email không hợp lệ | 1.thanh1gmail.com 2.thanh1 3.thanh1@gmail.com 4.thanh1@gmailcom | Fail | Fail | Fail
TC-07 |  | Nhập email | 1. Nhập giá trị vào trường emai. 3. Chọn đăng ký ngay | Chấp nhận email hợp lệ (có định dạng @) | thanh1@gmail.com | Fail | Fail | Fail
TC-08 |  | Nhập mật khẩu | 1. Nhập ít hơn 6 ký tự 3. Chọn đăng ký ngay | Người dùng không thể tạo được 1 tài khoản mới. Hiện thông báo yêu cầu nhập lại | 1234 | Fail | Fail | Fail
Front-end
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11
TC_09 | ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN | Giao diện người dùng | 1.Vào trang đăng nhập 2.Kiểm tra các bộ phận theo thiết kế có sẵn | Hiển thị giao diện theo thiết kế có sẵn | Null | Pass | Pass | Fail
TC_10 |  | Các trường bắt buộc | 1.Nhập email không hợp lệ 2.Nhập mật khẩu chính xác 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: abcgmail.com Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail
TC_11 |  | Các trường bắt buộc | 1.Nhập email chính xác 2.Nhập mật khẩu sai 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: admin Mật khẩu: 1234 | Fail | Fail | Fail
TC_12 |  | Người dùng đăng nhập | 1. Nhập email hợp lệ 2. Không nhập mật khẩu 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: abc@gmail.com | Fail | Fail | Fail
TC_13 |  | Người dùng đăng nhập | 1. Không nhập email 2. Nhập mật khẩu chính xác 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail
TC-14 |  | Người dùng đăng nhập | 1.Nhập email chính xác 2.Nhập mật khẩu chính xác 3.Nhấn [Đăng nhập] | Đăng nhập thành công , chuyển đến trang chủ giao diện người dùng cá nhân | Tên đăng nhập: abc@gmail.com Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail
WEB
Front-end
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11
TC-15 | XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM | Giao diện người dùng | 1.Vào trang chủ 2.Click vào 1 sản phâm 3.Đưa đến trang thông tin chi tiết của sản phẩm đó | Hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm theo thiết kế có sẵn | Null | Pass | Pass | Fail
TC-16 |  | Người dùng xem sản phẩm | 1. Người dùng vào trang sản phẩm 2.Click vào sản phẩn cần xem | Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm chứa thông tin chi tiết như hình ảnh, mô tả, giá cả và các thuộc tính khác. | Null | Pass | Pass | Fail
WEB
Front-end
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11
TC-17 | THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG | Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1. Người dùng vào trang sản phẩm 2.Click vào sản phẩm 3.Click vào nút "Thêm vào giỏ hàng" | Hệ thống thông báo đã thêm vào giỏ hàng thành công Biểu tượng giỏ hàng được cập nhật để hiển thị số lượng sản phẩm hiện có trong giỏ hàng. | Null | Fail | Fail | Fail
TC-18 |  | Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1. Người dùng vào trang sản phẩm 2.Click vào sản phẩn cần xem 3.Click vào nút "Thêm vào giỏ hàng" nhưng giỏ hàng đầy. | Hệ thống thông báo đã thêm vào sản phẩm thất bại và yêu cầu xóa bớt sản phảm trong giỏ hàng Biểu tượng giỏ hàng vẫn giữ nguyên. | Null | Fail | Fail | Fail
WEB
Front-end
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11
TC-19 | NHẬP MÃ GIẢM GIÁ | Giao diện người dùng | 1. Vào trang chủ 2.Click vào giỏ hàng 3.Chọn các sản phẩm cần thanh toán 4.Nhập mã khuyến mại và click "Áp dụng" | Hiển thị giao diện giỏ hàng theo thiết kế có sẵn | Null | Pass | Pass | Fail
TC-20 |  | Người dùng nhập mã giảm giá | 1.Người dùng nhập mã giảm giá 2.Click vào "Áp dụng" | Hệ thống thông báo áp dụng mã giảm giá thành công và hiển thị số tiền thanh toán bằng số tiền thanh toán gốc trừ số tiền được giảm giá | Mã giảm giá: abcdfs001 | Fail | Fail | Fail
TC-21 |  | Người dùng nhập mã giảm giá | 1.Người dùng không nhập mã giảm giá 2.Click vào "Áp dụng" | Hệ thống đưa đến giao diện thanh toán. | Null | Fail | Fail | Fail
TC-22 |  | Người dùng nhập mã giảm giá | 1.Người dùng nhập mã giảm giá không hỗ trợ 2.Click vào "Áp dụng" | Thông báo "Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã hết hạn sử dụng" | Mã giảm giá: abcdef01 | Fail | Fail | Fail
Tổng: 22 test case

## Trang tính1
ID | Items | Sub-Items | Steps to excute | Expected output | Test Data/Parameters | Chrome | Microsoft Edge | Iphone 11
TC_03 | ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN | Giao diện người dùng | 1.Vào trang đăng nhập 2.Kiểm tra các bộ phận theo thiết kế có sẵn | Hiển thị giao diện theo thiết kế có sẵn | Null | Pass | Pass | Fail
TC_04 |  | Các trường bắt buộc | 1.Nhập email không hợp lệ 2.Nhập mật khẩu chính xác 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: abcgmail.com Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail
TC_05 |  | Các trường bắt buộc | 1.Nhập email chính xác 2.Nhập mật khẩu sai 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: admin Mật khẩu: 1234 | Fail | Fail | Fail
TC_06 |  | Người dùng đăng nhập | 1. Nhập email hợp lệ 2. Không nhập mật khẩu 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Tên đăng nhập: abc@gmail.com | Fail | Fail | Fail
TC_07 |  | Người dùng đăng nhập | 1. Không nhập email 2. Nhập mật khẩu chính xác 3.Nhấn [Đăng nhập] | Không đăng nhập thành công | Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail
TC-08 |  | Người dùng đăng nhập | 1.Nhập email chính xác 2.Nhập mật khẩu chính xác 3.Nhấn [Đăng nhập] | Đăng nhập thành công , chuyển đến trang chủ giao diện người dùng cá nhân | Tên đăng nhập: abc@gmail.com Mật khẩu: 123456 | Fail | Fail | Fail